## Ximena
| Nombre: | Maria Ximena Agudelo Rendon |  |  |  |  | Fecha: | 2024-08-15
Cuaderno De Trabajos
# de trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Partes hasta ahora
|  |  | Tiempo | Partes | Tiempo | Partes | Porcentaje | Tiempo | Partes | Porcentaje | Max | Min
1 | 2024-08-15 | Analisis | 40 | 2 | 35 | 2 | 87.5% | 35 | 2 |  | 15 | 15
Analisis del Proyecto (Reunion inicial del equipo)
2 | 2024-08-15 | Analisis | 15 | 1 | 25 | 1 | 166.7% | 60 | 3 |  | 20 | 15
Lectura del proyecto
3 | 2024-08-15 | Analisis | 20 | 1 | 15 | 1 | 75% | 75 | 4 |  | 15 | 10
Division de trabajo
4 | 2024-08-15 | Documentacion | 60 | 1 | 45 | 1 | 75% | 30 | 1 |  | 30 | 30
Creación del documento: definir los objetivos y roles
5 | 2024-08-15 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 133.3% | 20 | 1 |  | 20 | 20
Daily #1
6 | 2024-08-16 | Investigacion | 30 | 1 | 30 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 25 | 25
Investigación sobre el proyecto
7 | 2024-08-17 | Investigacion | 30 | 1 | 20 | 1 | 66.67% | 45 | 2 |  | 25 | 20
Investigación sobre el proyecto
8 | 2024-08-17 | Analisis | 20 | 1 | 20 | 1 | 100% | 95 | 5 |  | 20 | 10
Explicación del software a trabajar
9 | 2024-08-17 | Analisis | 30 | 1 | 20 | 1 | 66.67% | 115 | 6 |  | 25 | 20
Identificar los actores del sistema
10 | 2024-08-17 | Investigacion | 30 | 1 | 20 | 1 | 66.67% | 65 | 3 |  | 25 | 20
Investigar proyectos similares y su implementación
11 | 2024-08-19 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 133.3% | 40 | 2 |  | 20 | 20
Daily # 2
12 | 2024-08-20 | Plan de trabajo | 30 | 1 | 25 | 1 | 83.33% | 25 | 1 |  | 25 | 25
Elaboracion de plan de trabajo
13 | 2024-08-20 | Investigacion | 30 | 1 | 20 | 1 | 66.67% | 85 | 4 |  | 25 | 25
Investigar proyectos similares y su implementación
14 | 2024-08-20 | Analisis de requerimientos | 40 | 2 | 30 | 1 | 75% | 30 | 1 |  | 30 | 30
Identificar los requisitos funcionales y no funcionales
15 | 2024-08-21 | Dailys | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 55 | 3 |  | 20 | 15
Daily # 3
16 | 2024-08-21 | Analisis de requerimientos | 30 | 1 | 20 | 1 | 66.67% | 50 | 2 |  | 30 | 20
Identificar los requisitos funcionales y no funcionales
17 | 2024-08-22 | Dailys | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 70 | 4 |  | 20 | 15
Daily # 4
18 | 2024-08-22 | Analisis de requerimientos | 20 | 1 | 30 | 1 | 150% | 80 | 3 |  | 30 | 15
Identificar los requisitos funcionales y no funcionales
19 | 2024-08-22 | Analisis de requerimientos | 20 | 1 | 20 | 1 | 100% | 100 | 4 |  | 30 | 15
Validacion de requerimientos (revision) y correccion
20 | 2024-08-22 | Analisis de requerimientos | 20 | 1 | 15 | 1 | 75% | 115 | 5 |  | 30 | 15
Division de requerimientos para documentar
21 | 2024-08-22 | Analisis de requerimientos | 30 | 1 | 30 | 1 | 100% | 145 | 6 |  | 30 | 15
Documentacion Req 6 (Diagrama de casos de uso, diagrama secuencial y de actividades)
22 | 2024-08-23 | Analisis de requerimientos | 30 | 1 | 30 | 1 | 100% | 175 | 7 |  | 30 | 15
Documentacion Req 7 (Diagrama de casos de uso, diagrama secuencial y de actividades)
23 | 2024-08-24 | Analisis de requerimientos | 30 | 1 | 25 | 1 | 83.33% | 200 | 8 |  | 30 | 15
Documentacion Req 8 (Diagrama de casos de uso, diagrama secuencial y de actividades)
24 | 2024-08-24 | Plan de trabajo | 30 | 1 | 20 | 1 | 66.67% | 45 | 2 |  | 25 | 20
Terminar plan de trabajo
25 | 2024-08-26 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 133.3% | 90 | 5 |  | 20 | 15
Daily # 5
26 | 2024-08-26 | Analisis de requerimientos | 30 | 1 | 20 | 1 | 66.67% | 220 | 9 |  | 30 | 15
Documentacion Req No funcional 1,4,7
27 | 2024-08-26 | Analisis de requerimientos | 30 | 1 | 20 | 1 | 66.67% | 240 | 9 |  | 30 | 15
Documentacion Req 9 (Diagrama de casos de uso, diagrama secuencial y de actividades)
28 | 2024-08-26 | Analisis de requerimientos | 30 | 1 | 20 | 1 | 66.67% | 260 | 10 |  | 30 | 15
Documentacion Req 10 (Diagrama de casos de uso, diagrama secuencial y de actividades)
29 | 2024-08-27 | Analisis de requerimientos | 30 | 1 | 25 | 1 | 83.33% | 285 | 11 |  | 30 | 15
Documentacion Req 11 (Diagrama de casos de uso, diagrama secuencial y de actividades)
30 | 2024-08-27 | Analisis de requerimientos | 30 | 1 | 20 | 1 | 66.67% | 305 | 12 |  | 30 | 15
Documentacion Req 12 (Diagrama de casos de uso, diagrama secuencial y de actividades)
31 | 2024-08-26 | Analisis de requerimientos | 30 | 1 | 20 | 1 | 66.67% | 280 | 11 |  | 30 | 15
Revisar documentación final de los requerimientos 6,7,8,9,10,11,12
32 | 2024-08-28 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 133.3% | 110 | 6 |  | 20 | 15
Daily # 6
33 | 2024-08-28 | Diseño - Investigacion | 50 | 1 | 40 | 1 | 80% | 40 | 1 |  | 30 | 15
Investigacion Patron de diseño
34 | 2024-08-29 | Dailys | 15 | 1 | 10 | 1 | 66.67% | 120 | 7 |  | 20 | 10
Daily # 7
35 | 2024-09-02 | Dailys | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 135 | 8 |  | 20 | 10
Daily # 8
36 | 2024-08-28 | Diseño - Arquitectura | 60 | 1 | 70 | 1 | 116.7% | 70 | 1 |  | 30 | 15
Diseño del diagrama de clases
37 | 2024-09-04 | Dailys | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 150 | 9 |  | 20 | 10
Daily # 9
38 | 2024-09-05 | Dailys | 15 | 1 | 17 | 1 | 113.3% | 167 | 10 |  | 20 | 10
Daily # 10
38 | 2024-09-09 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 133.3% | 187 | 11 |  | 20 | 10
Daily # 11
39 | 2024-09-09 | Analisis de requerimientos | 60 | 1 | 30 | 1 | 50% | 30 | 1 |  | 30 | 15
Revision de los requerimientos (documentacion)
40 | 2024-09-09 |  | 60 | 1 | 30 | 1 | 50% | 30 | 1 |  | 30 | 15
Revision de los requerimientos (documentacion)
40 | 2024-09-11 |  | 60 | 1 | 60 | 1 | 100% | 60 | 1 |  | 30 | 15
Terminar diagrama de clases
38 | 2024-09-11 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 133.3% | 207 | 12 |  | 20 | 10
Daily # 12
38 | 2024-09-12 | Dailys | 15 | 1 | 17 | 1 | 113.3% | 224 | 13 |  | 20 | 10
Daily # 13
38 | 2024-09-16 | Dailys | 15 | 1 | 18 | 1 | 120% | 242 | 14 |  | 20 | 10
Daily # 14

## Sebastian
| Nombre: | Sebastian Rodas Jimenez |  |  |  |  | Fecha: | 2024-08-15
|  |  | Tiempo | Partes | Tiempo | Partes | Porcentaje | Tiempo | Partes | Porcentaje | Max | Min
1 | 2024-08-14 | Analisis | 35 | 2 | 30 | 2 | 116.7% | 30 | 2 |  | 15 | 10
Revisión general del proyecto y objetivos principales
2 | 2024-08-14 | Analisis | 20 | 1 | 18 | 1 | 111.1% | 48 | 3 |  | 20 | 10
Identificación inicial de roles en el equipo
3 | 2024-08-14 | Documentacion | 45 | 1 | 40 | 1 | 112.5% | 40 | 1 |  | 30 | 20
| Redacción de la primera versión del documento de análisis | [11 empty] | 1035
4 | 2024-08-15 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 75% | 15 | 1 |  | 20 | 10
Daily #1
5 | 2024-08-16 | Investigacion | 30 | 1 | 30 | 1 | 100% | 30 | 1 |  | 25 | 15
Investigación de herramientas tecnológicas para el proyecto
6 | 2024-08-17 | Investigacion | 25 | 1 | 22 | 1 | 113.6% | 52 | 2 |  | 25 | 20
Comparación de implementaciones similares en otros proyectos
7 | 2024-08-18 | Analisis | 25 | 1 | 23 | 1 | 108.7% | 75 | 3 |  | 25 | 20
Identificación de requisitos funcionales iniciales
8 | 2024-08-18 | Analisis | 30 | 1 | 27 | 1 | 111.1% | 102 | 4 |  | 30 | 25
Análisis del alcance de los requisitos no funcionales
9 | 2024-08-18 | Investigacion | 25 | 1 | 40 | 1 | 62.5% | 70 | 3 |  | 25 | 15
Investigación sobre la viabilidad técnica
10 | 2024-08-19 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 75% | 32 | 2 |  | 20 | 10
Daily # 2
11 | 2024-08-20 | Plan de trabajo | 35 | 1 | 32 | 1 | 109.4% | 32 | 1 |  | 25 | 15
Creación del plan de trabajo inicial
12 | 2024-08-21 | Investigacion | 30 | 1 | 28 | 1 | 107.1% | 60 | 2 |  | 25 | 15
Investigación sobre normativas aplicables al proyecto
13 | 2024-08-21 | Analisis | 40 | 2 | 35 | 2 | 114.3% | 35 | 2 |  | 30 | 20
Revisión de requisitos funcionales y no funcionales
14 | 2024-08-21 | Dailys | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 47 | 3 |  | 20 | 10
Daily # 3
15 | 2024-08-22 | Dailys | 30 | 1 | 25 | 1 | 120% | 60 | 2 |  | 30 | 15
Identificación de actores clave del sistema
16 | 2024-08-23 | Analisis | 30 | 1 | 27 | 1 | 111.1% | 87 | 3 |  | 30 | 20
Revisión de los riesgos potenciales en el sistema
17 | 2024-08-24 | Anailisis | 15 | 1 | 20 | 1 | 75% | 62 | 4 |  | 20 | 10
Daily # 4
18 | 2024-08-24 | Analisis | 20 | 1 | 18 | 1 | 111.1% | 105 | 4 |  | 30 | 15
Análisis de restricciones técnicas
19 | 2024-08-24 | Plan de trabajo | 25 | 1 | 22 | 1 | 113.6% | 127 | 5 |  | 30 | 15
Identificación de dependencias tecnológicas
20 | 2024-08-25 | Documentacion | 25 | 1 | 23 | 1 | 108.7% | 150 | 6 |  | 30 | 15
Revisión final del análisis de requerimientos
21 | 2024-08-26 | Daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 32 | 1 |  | 30 | 20
Primera revisión del plan de trabajo con el equipo
22 | 2024-08-27 | Analisis | 30 | 1 | 27 | 1 | 111.1% | 57 | 2 |  | 30 | 20
Documentación de los requisitos funcionales del sistema
23 | 2024-08-27 | Analisis | 30 | 1 | 28 | 1 | 107.1% | 85 | 3 |  | 30 | 20
Documentación de los requisitos no funcionales del sistema
24 | 2024-08-28 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 75% | 100 | 4 |  | 20 | 10
Daily # 5
25 | 2024-08-29 | Dailys | 30 | 1 | 28 | 1 | 107.1% | 58 | 2 |  | 25 | 15
Actualización del plan de trabajo según las necesidades del proyecto
26 | 2024-08-29 | Investigacion | 40 | 1 | 35 | 1 | 114.3% | 35 | 1 |  | 30 | 20
Investigación sobre frameworks y herramientas viables
27 | 2024-08-29 | Analisis | 30 | 1 | 25 | 1 | 120% | 60 | 2 |  | 30 | 15
Documentación de soluciones técnicas viables
28 | 2024-08-30 | Analisis | 30 | 1 | 27 | 1 | 111.1% | 87 | 3 |  | 30 | 20
Validación de requisitos técnicos con el equipo
29 | 2024-08-30 | Documentacion | 45 | 1 | 40 | 1 | 112.5% | 40 | 1 |  | 30 | 20
Revisión de la documentación final del análisis
30 | 2024-08-31 | Documentacion | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 115 | 5 |  | 20 | 10
Daily # 6
31 | 2024-08-31 | Diseño | 60 | 2 | 55 | 2 | 109.1% | 55 | 2 |  | 40 | 20
Creación del diseño del sistema (diagramas de clases y secuencia)
32 | 2024-09-01 | Investigacion | 40 | 1 | 37 | 1 | 108.1% | 37 | 1 |  | 30 | 20
Investigación sobre patrones de diseño aplicables
33 | 2024-09-02 | Dailys | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 130 | 6 |  | 20 | 10
Daily # 7
34 | 2024-09-02 | Diseño | 50 | 1 | 48 | 1 | 104.2% | 48 | 1 |  | 35 | 20
Revisión del diseño de arquitectura del sistema
35 | 2024-09-03 | Diseño | 15 | 1 | 17 | 1 | 88.24% | 147 | 7 |  | 20 | 10
Daily # 8
36 | 2024-09-03 | Diseño | 60 | 2 | 55 | 2 | 109.1% | 55 | 2 |  | 40 | 25
Validación del diseño del sistema
37 | 2024-09-04 | Dailys | 15 | 1 | 17 | 1 | 88.24% | 164 | 8 |  | 20 | 10
Daily # 9
38 | 2024-09-05 | Dailys | 15 | 1 | 16 | 1 | 93.75% | 180 | 9 |  | 20 | 10
Daily # 10
39 | 2024-09-09 | Dailys | 15 | 1 | 16 | 1 | 93.75% | 180 | 9 |  | 20 | 10
Daily # 11
40 | 2024-09-09 | Dailys | 40 | 1 | 16 | 1 | 250% | 180 | 9 |  | 20 | 10
Revision requerimientos

## Juanita
v | Nombre: | Juanita Carmona Estrada |  |  |  |  | Fecha: | 2024-08-15
Cuaderno De Trabajos
# de trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Partes hasta ahora
|  |  | Tiempo | Partes | Tiempo | Partes | Porcentaje | Tiempo | Partes | Porcentaje | Max | Min
1 | 2024-08-15 | Analisis | 35 | 2 | 60 | 2 | 171.4% | 20 | 2
Lectura del proyecto, investigacion y division del trabajo
2 | 2024-08-15 | Documentacion | 50 | 1 | 45 | 1 | 90%
Creación del documento: definir los objetivos y roles del proyecto
3 | 2024-08-15 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 133.3% | 20 | 1
Daily #1
4 | 2024-08-16 | Analisis | 20 | 1 | 30 | 1 | 150% | 50 | 3
Investigacion sobre el proyecto y entorno de programacion
5 | 2024-08-17 | Analisis | 15 | 1 | 25 | 1 | 166.7% | 75 | 4
Software a trabajar , identificar actores y revisar proyectos similares
6 | 2024-08-19 | Estudio | 30 | 1 | 48 | 1 | 160% | 48 | 1
Curso en youtube de django principiantes
7 | 2024-08-19 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 133.3% | 40 | 2
Daily #2
8 | 2024-08-22 | Analisis | 50 | 1 | 60 | 2 | 120% | 135 | 6
Requisitos funcionales y no funcionales
9 | 2024-08-21 | Dailys | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 55 | 3
Daily #3
10 | 2024-08-22 | Analisis | 15 | 1 | 25 | 1 | 166.7% | 160 | 7
Corrección requisitos funcionales
11 | 2024-08-22 | Dailys | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 70 | 4
Daily #4
12 | 2024-08-23 | Analisis | 20 | 1 | 40 | 1 | 200% | 200 | 8
Diagramas de actividades RF1 y RF2
13 | 2024-08-24 | Analisis | 30 | 1 | 45 | 1 | 150% | 245 | 9
Diagramas de secuencia RF1 y RF2
14 | 2024-08-24 | Analisis | 40 | 1 | 41 | 1 | 102.5% | 286 | 10
Diagramas de actividades y secuencia RF3 y RF4
15 | 2024-08-24 | Documentacion | 45 | 1 | 40 | 1 | 88.89% | 40 | 1
Organizar plan de trabajo
16 | 2024-08-25 | Analisis | 25 | 1 | 30 | 1 | 120% | 316 | 11
Adicion nuevos requisitos funcionales
17 | 2024-08-26 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 133.3% | 90 | 5
Daily #5
18 | 2024-08-28 | Analisis | 40 | 1 | 40 | 1 | 100% | 356 | 12
Diagramas de actividades y secuencias RF5, RF16 y RF21
19 | 2024-08-28 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 133.3% | 110 | 6
Daily #6
20 | 2024-08-29 | Analisis | 30 | 1 | 34 | 1 | 113.3% | 390 | 13
Diagramas de casos de uso RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF16, RF21
21 | 2024-08-29 | Dailys | 15 | 1 | 10 | 1 | 66.67% | 120 | 7
Daily #7
22 | 2024-08-30 | Analisis | 25 | 1 | 30 | 1 | 120% | 420 | 14
Requisitos no funcionales
23 | 2024-09-02 | Dailys | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 135 | 8
Daily #8
24 | 2024-09-04 | Diseño | 30 | 1 | 33 | 1 | 110% | 33 | 1
Investigacion Frontend
25 | 2024-09-04 | Dailys | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 150 | 9
Daily #9
26 | 2024-09-04 | Diseño | 45 | 1 | 70 | 2 | 155.6% | 103 | 3
Diseño del diagrama de clases
27 | 2024-09-05 | Diseño | 25 | 1 | 27 | 2 | 108% | 130 | 4
Definir estructura frontend
28 | 2024-09-05 | Diseño | 35 | 1 | 25 | 1 | 71.43% | 155 | 6
Definir integraciones y APIs necesarias
29 | 2024-09-05 | Dailys | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 165 | 10
Daily #10
30 | 2024-09-06 | Diseño | 25 | 1 | 35 | 1 | 140% | 190 | 7
| Revision diseño arquitectonico | [11 empty] | minutos | 1080
31 | 2024-09-09 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 133.3% | 185 | 11
| Daily #11 | [11 empty] | minutos totales | 1048
32 | 2024-09-10 | Diseño | 30 | 1 | 50 | 1 | 166.7% | 240 | 8
| Correción diagrama de clases | [11 empty] | diferencia | 32
33 | 2024-09-11 | Dailys | 15 | 1 | 20 | 1 | 133.3% | 205 | 12
Daily #12
34 | 2024-09-11 | Diseño | 10 | 1 | 10 | 1 | 100% | 250 | 9
Definir estructura Backend
35 | 2024-09-11 | [5 empty] | #DIV/0!
36 | 2024-09-11 | [5 empty] | #DIV/0!
37 | 2024-09-11 | [5 empty] | #DIV/0!